西安市生态环境局

类别：A

签发人：刘  军

市环函〔2019〕23-22号

西安市生态环境局关于

市政协十四届三次会议第833号提案的复函

尊敬的张轶委员：

您在西安市政协十四届三次会议上提出的《关于推进西安大气污染防治工作的建议》（第833号）收悉。非常感谢您对西安市大气污染防治工作的关心、支持。我局组织相关人员认真讨论后，现就有关提案答复如下：

一、近年来大气污染防治工作总体情况

2013年初，针对全国大范围出现的雾霾现象，市委、市政府当机立断，率先在全省乃至全国提出了“治污减霾”，在全市打响了蓝天保卫战。2017年，按照省委、省政府的统一部署，将“治污减霾”提升为“铁腕治霾”，在全市掀起了新一轮治霾热潮。

（一）凝聚全市力量。

市委、市政府坚持将铁腕治霾工作作为一项政治任务，作为环保工作的头号工程，作为解决民生“九难”问题之首，作为补齐“十大短板”的重要内容。按照“党政同责、一岗双责”的原则，将铁腕治霾工作纳入到各级党政主要领导的职责范畴，将空气质量改善情况与所在单位的考核结果挂钩；按照“行业牵头、属地管理”的原则，明确了市级部门、区县、开发区铁腕治霾的工作责任；按照“全民防治、群防群力”的原则，初步搭建起了全社会参与的治霾大格局。近年来，每年都要召开全市铁腕治霾工作动员部署大会、工作推进大会、冬防攻坚大会，营造了打赢蓝天保卫战的浓厚氛围。

（二）创新工作机制。

成立了市铁腕治霾工作领导小组，实行了书记、市长“双组长”领导制，由常务副市长、市委秘书长、分管副市长主抓。领导小组下设办公室，设在市生态环境局，统筹负责全市铁腕治霾工作的组织计划、协调调度、督查考核等工作。近年来，市铁腕治霾办坚持工作例会制度，坚持分析研判制度，坚持预警督办制度，及时对空气质量及污染数据进行对比分析和趋势分析，对监测数据进行跟踪分析和预警提醒，对工作任务进行进度分析和督查督办，较好的保障了全市铁腕治霾工作有序、有力、有效推进。

（三）实施综合治理。

自2013年“大气十条”发布以来，我市每年都制定治污减霾（铁腕治霾）工作实施方案。2017年出台了《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”“1+1+9”组合方案（办法）》；2018年，出台了《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018——2020年）》和《西安市2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”“1+2+22”组合方案（办法）》；2019年出台了《西安市蓝天碧水净土青山四大保卫战2019年实施方案》。并按照“定性、定量、定标准、定时限、定责任单位、定责任人”的“六定原则”，分解下达目标任务，重点围绕 “减煤、控车、抑尘、治源、禁烧、增绿”六项措施实施综合治理。

在“减煤”上。2013—2018年，削减煤炭总量703.53万吨；对2498台20蒸吨以下燃煤锅炉予以拆除；对676家煤炭经营场所予以清理取缔；对80.98万户城乡居民散煤用户实施了清洁能源改造。目前，建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉基本“清零”。

在“控车”上。2013—2018年，淘汰黄标车、老旧车24.21万辆；全面执行机动车国Ⅵ排放标准，配套置换国Ⅵ油品；推广新能源汽车33170辆，公共自行车网点基本实现了主城区全覆盖；机动车定期检验全面采用“简易工况法”检测，并实现了检测过程实时在线监控，机动车道路抽测采用遥感监测技术与人工检测相结合的方式，超标车维护治理初步构建起检测、维修、复检闭环式管理模式；对机动车实行了每日两个尾号限行管控措施。

在“抑尘”上。对建设工地全面实行“六个100%” +“红、黄、绿”挂牌+视频监控管理模式；对城区道路全面实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水“五位一体”作业模式；对建筑垃圾清运全面实行出场冲洗+密闭清运+定点值守+机动巡查+倒查追究管理模式。同时，持续加大各类堆场扬尘整治力度，先后规范整治“三场（厂）”（砂石场、石灰场、黏土砖厂）396家次，取缔562家；规范整治“两类企业”（混凝土搅拌、预拌砂浆）169家，对三环内12家“两类企业”全部搬迁和关停。

在“治源”上。2013—2018年，淘汰落后造纸产能34万吨、印染产能1153万米、平板玻璃产能234万吨、棉纺产能6565万米；整治“散乱污”企业14328家；对19台燃煤火电机组全部实施超低排放改造，对20蒸吨以上燃煤锅炉全部予以提标改造，对231家工业企业完成了有机废气治理，对502座加油站全部完成三次油气回收改造，对40家重点涉气企业安装了自动在线监测设施，对1196家汽修喷烤漆房企业完成了有机废气治理，对4390台燃气锅炉完成低氮排放改造，对夜市烧烤实行了划定区域集中经营并统一使用环保型烧烤炉具。

在“禁烧”上。按照疏堵结合的原则，控制生物质燃烧，充分发挥各级城管、基层街办和网格员作用，严格监管、巡查各类焚烧污染行为；积极开展秸秆综合利用工作，每年夏秋两季持续开展秸秆禁烧专项执法检查，已连续8年夏秋两季秸秆禁烧实现“零火点”。

在“增绿”上。积极开展裸露地面绿化、城市屋顶绿化、垂直绿化工程，在城区加大分块式水域建设，大力开展“美丽西安·绿色家园”行动提档升级，加快“五路”两侧绿化，启动实施了渼陂湖、昆明池等一批重大生态项目，生态水面、湿地面积、造林绿化、城市绿地、森林覆盖率均大幅提升，城市环境容量不断扩大。

（四）开展重点攻坚。

每年“冬防期”和“夏防期”,都要开展大气污染综合治理攻坚行动。2017年“冬防期”发布了“冬33条”攻坚措施、“夏防期”开展了臭氧污染防治百日会战行动；2018年“冬防期”发布了“冬37条”攻坚措施、“夏防期”出台了《臭氧污染防治攻坚二十九条》。重点围绕控制颗粒物和臭氧前体物排放，采取限产停产、错峰生产、错时作业、驻厂监管、“禁土令”执行、机动车限行等更加严格的措施强化污染治理。

（五）强化网格管理。

建立了市、区（县、开发区）、街镇三级网格化管理体系，在全市设立1个一级网格（市级）、20个二级网格（区县级）、219个三级网格（街镇级），各级网格均明确了网格长、网格员及其职责。为加强基层网格员队伍建设，在三级网格专门设置了网格化管理办公室，落实编制人员5-7名，并配备专职网格员6人，全市专职网格员已达1360人；市财政每年拿出6400万元用于奖励基层网格员。同时，建成完善了全市网格监管平台和网格管理APP，提高了网格员日常监管效能。

（六）严格督查考核问责。

近年来，我市持续保持铁腕治霾高压态势，市铁腕治霾办坚持每月对重点工作任务进行调度督查，坚持每日对大气污染防治措施落实情况开展昼夜督查，市级行业主管部门坚持每周对牵头工作落实情况实施下沉督查。对督查发现的问题，以移送单、督办单的形式予以督办整改，并纳入到月度考核。在此基础上，坚持每月对区县、开发区环境空气质量和铁腕治霾工作进行考核排名。并结合《电视问政》、《每日聚焦》、《党风政风热线》、日常督查、领导批示、月度考核等情况，对治霾工作不力等问题予以追责问责。2017年以来，先后对1678人次予以追责问责。

二、今年以来铁腕治霾工作开展情况

（一）持续保持高压态势发力推进。

一是凝聚全市力量不懈怠。年初，市委市政府专题召开了四大保卫战动员攻坚大会，将蓝天保卫战作为重中之重。在此基础上，层层动员部署、层层传导压力，进一步凝聚起了全市打赢蓝天保卫战的攻坚力量，提高了打赢蓝天保卫战的政治站位。

二是坚持例会制度不动摇。市政府先后四次召开铁腕治霾工作例会，分析点评工作、通报考核排名、研判形势任务。并围绕清洁取暖、“散乱污”企业整治、高排放老旧机动车淘汰、非道路移动机械污染治理等重点难点工作，多次召开专题会议研究推进。8月14日，召开了蓝天保卫战重点任务调度会，集中破解工作中存在的突出问题和难点任务。

三是保持高频督查不松劲。在日常督导检查的基础上， 6月份，全市组成12个督查小组开展了以蓝天保卫战为重点的四大保卫战专项督查。1-7月，市铁腕治霾办督查发现各类大气污染问题1462个（其中突出环境污染问题905个），均已督办整改。

四是勇于曝光问题不护短。今年，我市铁腕治霾工作一个突出的特点，就是对工作中发现的问题决不护短，敢于亮丑。先后在全市局以上领导干部加入的“奔跑吧西安”微信群推送曝光突出问题197批次共740个问题。并充分运用“西安新闻”“每日聚焦”等栏目和铁腕治霾“官方微博”，曝光突出问题261批次共1451个问题。特别是6月份以来，持续对“散乱污”企业整治情况进行了曝光，推动公众参与，促进问题整改。

（二）始终围绕清单任务奋力攻坚。

今年，省上下达我市蓝天保卫战清单任务26项，对照省上任务，我市细化提出了59项攻坚任务共210条具体措施，并以清单化管理的方式，分解下达任务指标。在清单任务推进上，主要采取了“每月一调度、每月一督查、每月一排名、每月一考核、每月一通报”等措施。截至7月底应达到时序进度要求的149条措施中，有141条措施达到进度要求，占94.6%。

在产业结构调整方面：8家重污染企业搬迁或关闭，已完成6家；769户“散乱污”企业整治，已完成728户；启动了西京水泥30万吨产能压减及尧柏水泥产能置换工作。

在能源结构调整方面：散煤治理定村确户10.91万户，已完成4.36万户；1689台燃气锅炉低氮改造，已完成1397台；21台燃煤工业窑炉治理，已完成20台；同时已完成大唐灞桥热电厂石膏雨、有色烟羽和大唐户县第二热电厂石膏雨深度治理工作。

在运输结构调整方面：37600辆高排放老旧机动车淘汰任务，已完成33590辆；打击取缔“黑加油站点”28个；实施了过境柴油货车避让西安绕城高速管控办法；发布了《关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》。

在用地结构调整方面：对全市2643家工地实行了“红黄绿”挂牌管理；对应安装视频监控和扬尘在线监测设备的2032家工地全部安装到位；落实了每月降尘量考核排名措施。

在重点时段污染管控方面：秋冬季期间，对6个行业91家工业企业实施了“一企一策”错峰错时生产。进入夏防期后，对3个行业286家企业实施了错峰生产，对1196家汽修企业实施了错时生产。

（三）坚决盯住突出问题全力整治。

分析生态环境部强化监督以来反馈通报情况，我市存在的主要问题集中在：扬尘污染综合治理、“散乱污”企业综合整治、工业企业污染防治、城乡居民“双替代”等方面。今年以来，我市在全面排查、系统整改的基础上，采取的主要措施是“分阶段整治，压茬式推进”。4-5月，在全市集中开展了扬尘污染防治专项整治行动，以城中村、城边村、绿化带、高台土以及道路两侧、老旧社区、楼顶屋面、边界地带为重点，较好的解决了扬尘污染防治的死角和盲区。6-7月，在全市集中开展了“散乱污”企业专项整治行动，以清理取缔为重点，精准识别、分类治理，使“散乱污”企业整治取得了阶段性成效。8月份，在全市集中开展了VOCS专项整治行动，以工业源、交通源和生活源为重点，三源共治、综合施策，全力控制臭氧前体物的排放强度。9月份起，将在全市集中开展散煤治理和燃煤锅炉专项整治行动，确保居民温暖过冬，确保有效降低劣质散煤及生物质燃烧带来的污染。

（四）充分运用科技力量助力管控。

一是定点帮扶。联合“一市一策”驻点跟踪研究工作组，针对2018年空气质量较差的阎良区、航空基地开展了定点帮扶行动，使该区域空气质量改善幅度走在全市前列，目前正在对未央区开展定点帮扶行动。

二是科研攻关。启动了《西安市空气质量保障综合攻关研究项目（2018年—2020年）》12个子课题的研究攻关工作，坚持每月召开1次项目推进会，交流项目进度，研讨阶段成果。

三是智慧管理。投资3亿余元，建成西安“智慧环保”综合监控指挥平台。包括数据交换与共享平台、系统数据支撑平台、环境地理信息专题应用、铁腕治霾网格化综合管理系统、环境质量综合监控平台、预警预测平台、移动应用客户端建设、管理驾驶舱、走航车应用平台9大应用系统，建成225个国标三参数空气质量监测站、40套地表水质自动监测站、8套有机废气在线监测系统以及1套激光雷达走航车系统，有助于实现对大气污染的精准治理和靶向管控。

四是走航监测。为提高重点区域环境监管效能，在200辆出租车上安装了走航监测系统，对绕城高速内1372条道路PM10、PM2.5浓度实时监测，配套建立“西安走航监测”APP，及时发送污染路段信息，每天在市生态环境局官网及市铁腕治霾工作群公布污染最严重20条路段，每月通报各区道路监测情况及污染最严重路段，督促区县政府、开发区管委会采取有效措施，降低道路灰土存量，提高城市道路保洁精细化管理水平。

（五）着力压实末端管理改进办法。

在考核区县、开发区的基础上，将考核触角延伸到街镇一级，以旬、月度、年度三重考核的方式对各三级网格空气质量进行“大考核、大排队、大通报”，对排在前10位的街镇予以通报表彰，对排在后10位的街镇予以通报批评，对连续三次排名后十位的予以追责问责。8月9日，市铁腕治霾办组织召开了大气环境问题约谈会，对 1-7月空气质量综合指数排名靠后的20位镇街、开发区片区负责人进行集中约谈，并现场签署《约谈纪要》，倒逼责任落实，强化末端治理。

三、环境空气质量改善情况

2013年以来，我市环境空气质量呈持续改善态势。2018年，优良天数188天，同比增加8天。综合指数同比下降12.2%，改善幅度进入全国168个重点城市前20名（与德州市并列第19位）。环境空气质量六项指标：PM2.5 61微克每立方米；PM10 111微克每立方米；二氧化硫15微克每立方米；二氧化氮55微克每立方米；一氧化碳2.2毫克每立方米；臭氧8小时浓度180微克每立方米。2018年较2013年优良天数增加50天；重度及重度以上污染天数减少38天； PM10、PM2.5、SO2、CO、NO2污染分别降低41.6%、41.9%、67.4%、51.1%、3.5%。

2018—2019年秋冬季（2018年10月—2019年3月），PM2.5平均浓度86微克每立方米，同比下降7.5%，是关中五市三区唯一完成《汾渭平原2018—2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中PM2.5平均浓度同比改善目标的城市，改善程度位居京津冀及周边地区28市和汾渭平原11市中的第二名。

2019年1—7月，全市优良天数119天，同比增加4天。综合指数6.16，同比改善3.9%，在全国168个重点城市阶段排名中历史性退出后20位（倒数第24位）。环境空气质量六项指标平均浓度分别为：PM10110微克每立方米，同比下降4.3%；PM2.561微克每立方米，同比持平；二氧化硫8微克每立方米，同比下降42.9%；二氧化氮47微克每立方米，同比下降4.1%；一氧化碳1.8毫克每立方米，同比下降18.2%；臭氧8小时浓度174微克每立方米，同比升高5.5%。

四、当前存在的主要问题

（一）省考指标难以完成。截至8月14日，今年我市优良天数126天，距年度省考目标257天相差131天；截至7月底，PM2.5浓度61微克/立方米，与去年同比持平，要达到省考54微克/立方米的年度目标，且受秋冬季大面积采暖影响，改善压力巨大。

（二）臭氧污染逐年加重。2014年—2018年，臭氧污染超标天数分别为8天、21天、37天、61天、51天。2019年1—7月臭氧污染超标天数32天，浓度值同比升高5.5%，臭氧污染已成为影响我市优良天数的重要因素。

（三）结构调整困难较大。当前，我市大气污染防治工作已进入瓶颈期，传统意义上的治理措施已难以促使环境空气质量根本性改善。在产业结构调整方面，随着西安市被定位为国家级中心城市，近年来总体经济运行情况呈现出平稳向好的趋势，2018年第二产业占GDP比重达35%，规模以上工业增加值同比增长9.4%，较上年提高3.6个百分点，高于全国3.2个百分点。二产增速较快，使区域环境容量不足与产业规模扩大的结构性矛盾日益突出。在能源结构调整方面，总体看，能源结构依然偏煤，2017年煤炭占全市一次能源消费总量的48.03%，虽然煤炭消费总量已达到省考60%以内的指标要求，但煤炭在能源消费总量中总体占比较高，主要集中在三大电厂和集中供热企业，煤炭压减空间十分有限。在运输结构调整方面，机动车保有量增速较快，目前已达350余万辆，尾气污染问题凸显。特别是随着城市快速发展，关中地区以西安为中心的“米字型”路网结构，加重了污染负荷。同时受“公转铁”工作相对滞后、非道路移动机械治理刚刚起步等因素的影响，交通运输结构调整任重道远。在用地结构调整方面，地处黄土高原，自身排放量相对较大，加之每年约有2000余个建设工地开工建设，同时在国省干道和县乡公路保洁上机械化程度较低，扬尘污染管控难度较大。

五、下一步工作打算

（一）切实强化攻坚治理。对标省、市年度蓝天保卫战实施方案和任务清单，逐项梳理任务进度，全面查找存在问题，进一步强化攻坚措施，确保各项工作任务按照时间节点、标准要求全面完成。

（二）切实突出VOCS整治。严格按照《西安市2019年挥发性有机物专项整治行动方案》要求，以工业源、交通源和生活源为重点，三源共治、综合施策，扎实推进VOCS整治，从严管控臭氧前体物排放。

（三）切实抓好问题整改。以高度的政治自觉和行动自觉，认真落实中央环保督察“回头看”和汾渭平原强化监督反馈问题整改工作，逐一销号、见底清零。深化开展大气污染问题大排查、大整治行动，全面强化监督执法和督导检查力度，确保各类问题高标准整改到位。

（四）切实强化督查问责。采取每月任务调度、下沉督查、进度通报、考核排名等强化措施，统筹推进清单任务进度，重点盯住进度较慢的工作抓落实，盯住“冬病夏治”的工作抓推进，盯住影响空气质量的主要因素抓研判。采取昼夜检查、跟踪督查、横向联动、上下结合等工作方式，持续加大大气污染防治措施督查督办力度，加大突出环境问题曝光力度。尽快出台《西安市大气污染综合治理攻坚行动量化问责暂行规定》，加严追责问责力度，始终保持高压态势。

（五）切实定实冬防方案。认真总结分析历年秋冬季大气污染防治的经验教训，严格对标中省要求，按照科学统筹、从严管控、精准治理、铁腕推进原则，全面展开2019—2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案、重污染天气应急预案及减排清单的修订编制工作，确保秋冬季空气质量明显改善。

对于您提出的工作建议，对于能够立行的，我们将组织有关职能部门进行全方位分析研究，充分论证，并结合工作实际吸纳借鉴；对于需要制定措施推进的，纳入2020年铁腕治霾工作方案组织实施。

再次感谢您对西安雾霾治理工作提出的宝贵建议，希望您一如既往支持治霾工作，为我市铁腕治霾工作建言献策、贡献智慧。

西安市生态环境局

2019年9月2日